## S1 Burn_down_chart
Burndown Chart - QUICDOC
S 1 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24
Planned | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0
Actual | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0

## S2 Burn_down_chart
Burndown Chart - QUICDOC
S 2 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21
Planned | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0
Actual | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0

## S3 Burn_down_chart
Burndown Chart - QUICDOC
S 3 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12
Planned | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Actual | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0